## Sheet1
|  | Robotic Project | [16 empty] | Ideal project plan.
Payam M, Ming P
TASK | Month | Nov | [16 empty] | Dec | [16 empty] | Jan
| Date | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31
| Day Count | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
Notes
Instudering | Gäller främst Payam | bar: 1 to 3
Straight Line Driving | bar: 3 to 10; 12
Circular Driving | bar: 11 to 12
Manual Control | bar: 13 to 17
Building Maze | bar: 18
Path Planing | bar: 19 to 23; 25
Path Execution | bar: 24 to 28
Object Detection | bar: 29 to 38; 44
Update Map | bar: 39 to 40
Autonomous Driving | bar: 41 to 55
Delivery | bar: 56
Documentation
[13 empty] | ● | Milestone
[13 empty] | ■ | Deadline